## Sheet1
Bảng Kế hoạch & Kỹ thuật Toàn diện cho Dự án Task Management System API
Mã CV | Hạng mục | Tên công việc | Thư viện/Công cụ chính | Endpoint dự kiến | Nghiệp vụ & Phân quyền chính | Node
1.1 | 1. Cài đặt & Môi trường | Thiết lập môi trường phát triển | django, djangorestframework | (Không có) | Nghiệp vụ: Chuẩn bị môi trường, cài đặt các gói phụ thuộc
1.2 | 1. Cài đặt & Môi trường | Cấu hình cơ sở dữ liệu ban đầu | django | (Không có) | Nghiệp vụ: Tạo cấu trúc database ban đầu (makemigrations, migrate) và tài khoản admin (createsuperuser).
2.1 | 2. Xác thực người dùng | Xây dựng API Đăng ký tài khoản | djangorestframework | POST /api/signup/ | Nghiệp vụ: Người dùng mới cung cấp thông tin (username, email, password, first/last name). Hệ thống xác thực email không trùng, mật khẩu xác nhận khớp và hash mật khẩu. Phân quyền: AllowAny (Bất kỳ ai).
2.2 | 2. Xác thực người dùng | Xây dựng API Đăng nhập (JWT) | djangorestframework-simplejwt | POST /api/login/ | Nghiệp vụ: Người dùng cung cấp username/password để nhận về cặp token (access & refresh) cho các phiên làm việc sau. Phân quyền: AllowAny.
3.1 | 3. Quản lý dự án | API CRUD cho Dự án | djangorestframework | GET, POST /api/projects/ GET, PUT, PATCH, DELETE /api/projects/<pk>/ | Nghiệp vụ: Tạo, xem danh sách, xem chi tiết, cập nhật và xóa dự án. Khi tạo, tự động gán người tạo làm owner và member. Phân quyền: CanViewProjectList (chỉ xem dự án mình tham gia), IsProjectOwnerOrMember (chỉ owner được sửa/xóa).
3.2 | 3. Quản lý dự án | Quản lý thành viên dự án | djangorestframework | POST /api/projects/ /add_member/ POST /api/projects/ /remove_member/ | Nghiệp vụ: Thêm hoặc xóa thành viên khỏi một dự án dựa trên user_id. Không thể xóa owner. Phân quyền: IsProjectOwnerOnly (Chỉ chủ dự án).
4.1 | 4. Quản lý công việc | API CRUD cho Công việc (Task Dự án) | djangorestframework | GET, POST /api/projects/ /tasks/ GET, PUT, PATCH, DELETE /api/tasks/<pk>/ | Nghiệp vụ: CRUD cho công việc trong một dự án. Hỗ trợ Trạng thái, Độ ưu tiên, Thời hạn. Khi tạo, view sẽ ép buộc is_personal=False. Phân quyền: CanViewTaskList (thành viên dự án được xem list), IsTaskPermission (owner/member/assignee được sửa, chỉ owner được xóa).
4.2 | 4. Quản lý công việc | Hỗ trợ công việc cá nhân | djangorestframework | GET, POST /api/my-tasks/ | Nghiệp vụ: CRUD cho công việc không thuộc dự án nào. Khi tạo, view sẽ ép buộc is_personal=True, project=None, và tự gán assignee là chính người tạo. Phân quyền: IsAuthenticated (cho list), IsTaskPermission (chỉ người tạo created_by mới có toàn quyền trên task).
5.1 | 5. Tương tác & Cộng tác | API Bình luận (Comment) | djangorestframework | GET, POST /projects/<p_pk>/tasks/<t_pk>/comments/ GET, PUT, DELETE /.../comments/<pk>/ | Nghiệp vụ: Thêm, sửa, xóa bình luận trong một công việc. Phân quyền: CanViewCommentOrAttachmentList (thành viên dự án được xem/thêm), IsCommentOrAttachmentOwner (chỉ tác giả hoặc owner dự án được sửa/xóa).
5.2 | 5. Tương tác & Cộng tác | API Đính kèm tệp tin | Pillow | GET, POST /projects/<p_pk>/tasks/<t_pk>/attachments/ GET, DELETE /.../attachments/<pk>/ | Nghiệp vụ: Tải lên, xem, xóa các tệp đính kèm trong một công việc.<br>Phân quyền: CanViewCommentOrAttachmentList (thành viên dự án được xem/tải lên), IsCommentOrAttachmentOwner (chỉ người tải lên hoặc owner dự án được xóa).
6.1 | 6. Tính năng phụ trợ | Nhật ký hoạt động | djangorestframework | GET /api/projects/<project_pk>/activity/ GET /.../tasks/<task_pk>/activity/ | Nghiệp vụ: Xem lại lịch sử các hành động quan trọng đã xảy ra trong dự án hoặc công việc. Phân quyền: CanViewActivityLog (chỉ cần là IsAuthenticated, quyền truy cập vào project/task đã được kiểm tra ở URL).
6.2 | 6. Tính năng phụ trợ | Tìm kiếm & Lọc | django-filter | (Query params cho các endpoint GET list) VD: /api/projects/?role=owner&search=API VD: /api/tasks/?status=DONE&assignee=me | Nghiệp vụ: Lọc danh sách theo các tiêu chí: Project (search, role), Task (status, priority, assignee, due_date, search), User (search). Phân quyền: Giữ nguyên quyền của endpoint gốc.
7.1 | 7. Tài liệu API | Tích hợp Swagger UI | drf-spectacular | GET /api/docs/ | Nghiệp vụ: Tự động tạo tài liệu API tương tác, giúp dev và tester dễ dàng làm việc. Phân quyền: Thường là AllowAny trong môi trường dev.
8.1 | 8. Triển khai (Deployment) | Chuẩn bị môi trường Production | python-dotenv | (Không có) | Nghiệp vụ: Cấu hình các biến môi trường (.env), tắt chế độ DEBUG (DEBUG = False) để đảm bảo an toàn.
| 8. Triển khai (Deployment) | Cấu hình máy chủ ứng dụng | gunicorn, Nginx | (Không có) | Nghiệp vụ: Triển khai ứng dụng Django bằng Gunicorn và sử dụng Nginx làm reverse proxy để phục vụ request và các file tĩnh (collectstatic).
8.3 | 8. Triển khai (Deployment) | Cấu hình cơ sở dữ liệu Production | psycopg2-binary | (Không có) | Nghiệp vụ: Chuyển từ SQLite sang PostgreSQL để có hiệu năng và độ tin cậy cao hơn.
9.1 | 9. Chat & Giao tiếp thời gian thực | Cài đặt & Cấu hình Backend Chat | channels, channels-redis, daphne | (Không có) | Nghiệp vụ: Mở rộng Django để hỗ trợ giao thức WebSocket, chuẩn bị nền tảng cho giao tiếp thời gian thực.
9.2 | 9. Chat & Giao tiếp thời gian thực | Thiết kế Models cho Chat | django | (Không có) | Nghiệp vụ: Tạo bảng ChatRoom và Message trong database để lưu trữ thông tin phòng chat và nội dung tin nhắn.
9.3 | 9. Chat & Giao tiếp thời gian thực | Xây dựng REST API cho Chat | djangorestframework | GET, POST /api/chat/rooms/ GET /api/chat/rooms/<id>/messages/ | Nghiệp vụ: Lấy danh sách phòng chat, tạo phòng chat 1-1 (Direct Message), và tải lịch sử tin nhắn cũ. Phân quyền: IsAuthenticated, IsChatRoomMember.
9.4 | 9. Chat & Giao tiếp thời gian thực | Xây dựng WebSocket Consumer | channels | ws/chat/<room_id>/ | Nghiệp vụ: Xử lý kết nối WebSocket, nhận tin nhắn từ client, lưu vào DB và phát lại cho các thành viên khác trong phòng. Phân quyền: Xác thực qua JWT, chỉ thành viên phòng mới được kết nối.
10.1 | 10. Hướng phát triển | Đăng nhập bằng Google | django-allauth (đề xuất) | POST /api/auth/google/ (ví dụ) | Nghiệp vụ: Cho phép người dùng đăng nhập/đăng ký bằng tài khoản Google của họ thông qua luồng OAuth 2.0. Phân quyền: AllowAny.
10.2 | 10. Hướng phát triển | Chức năng Quên mật khẩu | django, celery (đề xuất) | POST /api/password-reset/ POST /api/password-reset/confirm/ | Nghiệp vụ: Gửi email chứa link đặc biệt để người dùng có thể đặt lại mật khẩu đã quên. Phân quyền: AllowAny.
10.3 | 10. Hướng phát triển | Gửi file trong Chat | channels | (Mở rộng ws/chat/<room_id>/) | Nghiệp vụ: Cho phép người dùng gửi file (hình ảnh, tài liệu) trong cuộc trò chuyện thời gian thực.
10.4 | 10. Hướng phát triển | Trạng thái Online/Offline | channels, Redis | (Mở rộng ws/chat/... hoặc endpoint riêng) | Nghiệp vụ: Hiển thị trạng thái hoạt động (online/offline) của người dùng cho những người khác.
10.5 | 10. Hướng phát triển | Thông báo Realtime | channels | ws/notifications/ (ví dụ) | Nghiệp vụ: Gửi thông báo tức thì cho người dùng khi có sự kiện mới (được giao task, có bình luận mới, được thêm vào dự án).
10.6 | 10. Hướng phát triển | Tích hợp Frontend/Mobile | React, Vue, Flutter, React Native | (Không có) | Nghiệp vụ: Xây dựng giao diện người dùng trên nền tảng web hoặc di động để tương tác với backend API đã hoàn thiện.